## List1
Aktualizovaný plán investic obce Kudlovice v letech 2019 - 2022
název plánované akce | rozpočtové náklady (Kč) | dotace (Kč) | vlastní finance (Kč) | dotace z | Poznámky
Chodník u hlavní silnice od Babic | 6536315 | 5957605 | 578710 | IROP | Dokončeno 03/2020
Územní plán | 240000 | 168000 | 72000 | Zl.kraj | Dokončeno 08/2020
Barevná zahrada u ZŠ Kudlovice | 1713000 | 1172757 |  | MMR | Realizace 03/2021
Dopravní automobil pro JSDH | 1240000 | 450000 |  | MV | Realizace 03/2021
|  | 300000 |  | Zl.kraj
Historická alej Hradská | 870485 | 696388 |  | OPŽP MŽP | Žádost byla zrušena. Bude se upravovat rozpočet akce.
Notebook pro místní knihovnu | 16994 | 11000 | 5994.45 | MK | Dokončeno 10/2020
Nábytek do kulturního domu (stoly, židle) | 558112 |  | 558112 |  | Dokončeno 07/2020
Herní sestava u kulturního domu | 136588 |  | 136588 |  | Dokončeno 04/2020
Stavební úpravy hasičské zbrojnice | 3890000 | 1945000 |  | MV | Žádost o dotaci byla podána 05/2020, úspěšné umístění
Měřiče rychlosti - radary Kudlovice 1 ks, Dolina 2 ks | 208907 |  | 208907 |  | Dokončeno 10/2020
Veřejné osvětlení Dolina - I.etapa | 73161 |  | 73161 |  | Dokončeno 12/2019
Veřejné osvětlení Dolina - II.etapa | 118302 |  | 118302 |  | Dokončeno 10/2020
Kudlovice průtah obcí, I.etapa |  |  |  |  | Projektová dokumentace bude dokončena 2021
Oprava místní komunikace u kostela |  |  |  |  | Projektová dokumentace bude dokončena 2021
Oprava MK 12c – ul. Řadovky | předpoklad. cena 4 734 997 |  |  | MMR | Projektová dokumentace dokončena 11/2020. Podaná žádost na dotaci
Oprava MK 12c – ke hřišti | 1597875 |  | 1293085 |  | Realizace ukončena 11/2020. Ušetřeno 306 790 Kč
Chodník a veřejné osvětlení podél mlýnského náhonu - Zástava |  |  |  |  | Projektová dokumentace bude dokončena 2020. Čekáme na dotační výzvu | územní řízení
Oprava mostu Dražky |  |  |  |  | Projektová dokumentace bude dokončena 2021. Čekáme na dotační výzvu
Rekonstrukce a dostavba kanalizace (průtah obcí) | Orientační cena 11 824 700 |  |  |  | Projektová dokumentace dokončena 11/2020. Čekáme na dotační výzvu
Oprava místní komunikace Dolina |  |  |  | MMR | Projektová dokumentace dokončena 09/2021. Podaná žádost na dotaci | územní řízení
Oprava fasády památkového domu č.p.50 - Strmenských | 194217 |  | 234756 |  | Dokončeno 11/2020. Dotace byly čerpány v r.2017
Aktualizováno 12.prosince 2020

## List2
Aktualizovaný plán investic obce Kudlovice v letech 2019 - 2022
název plánované akce | rozpočtové náklady (Kč) | dotace (Kč) | vlastní finance (Kč) | dotace z | Poznámky
Chodník u hlavní silnice od Babic | 6536315 | 5957605 | 578710 | IROP | Dokončeno 03/2020
Územní plán | 240000 | 168000 | 72000 | Zl.kraj | Dokončeno 08/2020
Barevná zahrada u ZŠ Kudlovice | 1675368 | 1172757 | 502611 | MMR | Dokončeno 07-08/2021
Dopravní automobil pro JSDH | 1240000 | 450000 | 490000 | MV | Dokončeno 03/2021
|  | 300000 |  | Zl.kraj
Historická alej Hradská | 870485 | 696388 |  | OPŽP | Žádost byla zrušena. Bude se upravovat rozpočet akce.
Notebook pro místní knihovnu | 16994 | 11000 | 5994.45 | MK | Dokončeno 10/2020
Nábytek do kulturního domu (stoly, židle) | 558112 |  | 558112 |  | Dokončeno 07/2020
Herní sestava u kulturního domu | 136588 |  | 136588 |  | Dokončeno 04/2020
Stavební úpravy hasičské zbrojnice | 3890295 | 1846033 | 1544261 | MV | Realizace 2022
|  | 500000 |  | Zl.kraj
Měřiče rychlosti - radary Kudlovice 1 ks, Dolina 2 ks | 208907 |  | 208907 |  | Dokončeno 10/2020
Veřejné osvětlení Dolina - I.etapa | 73161 |  | 73161 |  | Dokončeno 12/2019
Veřejné osvětlení Dolina - II.etapa | 118302 |  | 118302 |  | Dokončeno 10/2020
Kudlovice průtah obcí, I.etapa | v přípravě |  |  |  | Projektová dokumentace I.stupeň dokončen 2021, II.stupeň cca 2022
Oprava místní komunikace u kostela | v přípravě |  |  |  | Projektová dokumentace bez stavebního povolení
Oprava MK č. 12c – ul. Řadovky | 7325045 | 3972837 | 3352208 | MMR | Realizace 04/2022 | situační výkres
Oprava MK č. 12c – ke hřišti | 1597875 |  | 1293085 |  | Dokončeno 11/2020 | situační výkres
Chodník podél mlýnského náhonu - Zástava | 2531465 |  | 2357286 |  | Dokončeno 10-11/2021. Úspora 174 179 Kč | situační výkres
Veřejné osvětlení u chodníku Zástava | 546423 |  | 391340 |  | Dokončeno 11/2021 | situační výkres
Oprava mostu Dražky | 6251100 |  |  |  | Projektová dokumentace bez stavebního povolení | situační výkres
Rekonstrukce a dostavba kanalizace (průtah obcí) | 14824700 |  |  | MZ | Podána žádost na dotaci
Oprava MK č. 17c - Dolina | 5669358 |  |  | MMR | Projektová dokumentace dokončena 12/2021. Žádost o dotaci 12/2021 | situační výkres
Oprava fasády památkového domu č.p.50 - Strmenských | 194217 |  | 234756 |  | Dokončeno 11/2020. Dotace byly čerpány 2017
Rekonstrukce rozhlasu Dolina (kabeláž + reproduktory) | 140910 |  | 140910 |  | Dokončeno 06/2021
Domovní čističky odpadních vod - Dolina | v přípravě |  |  |  | Studie - dokončení 2021 Žádost o dotaci 2022
Přístavba mateřské školy | 13649224 |  |  | MMR | Projektová dokumentace dokončena 09/2021. Žádost o dotaci 12/2021 | situační výkres
Opěrná zeď v ZŠ | 1800000 |  | 1564696 |  | Dokončeno 08/2021 | situační výkres
Výsadba stromořadí | 185000 | 185000 |  | SFŽP | Dokončeno 10/2021 | situační výkres
Nákup Multikáry | 998000 |  | 998000 |  | Dokončeno 06-07/2021
Příslušenství Multikáry | 280310 |  | 280310 |  | Dokončeno 06-07/2021
Studie rekonstrukce MK k Jakosu | v přípravě |  |  |  | Studie - dokončení 2022
Veřejné osvětlení náves | 2690095 |  |  |  | Realizace 2022. Výběrové řízení dodavatele 2022 | situační výkres
Veřejné osvětlení u kaple Andělů strážných | v přípravě |  |  |  | Projektová dokumentace dokončena 01/2022. Realizace 2022
Aktualizováno 15. prosince 2021
Vysvětlivky:
Dokončené akce
Realizované akce
Připravované akce